## Journal
Apprenti.e | Thomas Nardou |  | Durée total (h ou p) | 90h
Classe ou Groupe | MID4 |  | Experts | Nicolas Bordoën, Michael Wyssa
Chef.fe de Projet | Jonathan Melly |  | Bulle / Domaine / Module | Travail pratique individuel (TPI)
Sujet | Agora
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Lecture CDC | 2026-04-27 | 20
Disscussion avec expert |  | 30 | J'ai rencontré un de mes deux expert avec on a pu discuter des modalité du TPI
Plannification |  | 30 |  | https://www.onlinegantt.com/#/gantt
Plannification |  | 10
Plannification |  | 20
Plannification |  | 20 | J'ai terminé la plannification je vais l'envoyer cet après midi aux experts
Rapport |  | 60 | J'ai déjà commencé la rédaction du rapport
Discussion |  | 10 | J'avais quelques question concernant le CRON j'en ai donc discuté avec M. Melly et on a aussi discuté si le stattus En cours, Terminé/ Echouée concernait la campagne ou juste le mail et on a décidé que ca touchais uniquement la campagne
Maquettes |  | 60 | J'ai commencé les maquettes basse fidélité en me basant sur une ancienne app que j'ai faite afin de gagner du temps
Rapport |  | 45 | J'ai un peu avancé sur la rédaction du rapport où j'ai notament fait le contexte ma méthode de travail et les risques j'ai utilisé l'IA afin de corrigé les fautes reformuler des tournure de phrase
Maquettes |  | 20 | J'ai continué mes maquettes
Bilan du jour : | 5h25
Plannification | 2026-04-29 | 40 | Suite au mail de M. Borboën j'ai modifié ma planification
Maquettes |  | 55 | J'ai commencé les maquettes hautes fidélité et en cours j'ai remarqué que j'avais oublié de faire la page de vue d'une campagne dans les maquette basse fidélité
Maquettes |  | 40 | J'ai finis les maquette HF pour la page d'accueil
Maquettes |  | 45 | J'ai terminé mes maquettes HF et j'ai aussi corrigé les maquette BF
Base de donnée |  | 60 | J'ai fais la modélisation de ma base de donnée et j'ai aussi profité pour créer la route de login
Base de donnée |  | 60 | J'ai des problème pour pouvoir utilisé ma base de donnée
Base de donnée |  | 30 | J'ai enfin regle le sproblème avec ma base donnée le problème était du à la verison de prisma je suis donc retourné dans une version antiérieur (celle utilisée dans le P-APPRO2)
page d'abonnement |  | 60 | J'ai fais la page pour s'abonner
Ajustement |  | 40 | J'ai fait quelque ajustement au niveau de la page d'inscription et j'ai aussi fait la page de politique de confidentialité (fait par IA)
Bilan du jour : | 7h10
Inscription | 2026-04-30 | 60 | J'ai presque terminé le système d'abonnement il me manque juste un petit detail
Désinscription |  | 60 | J'ai fais le système de déinscription, si j'ai pris autant de tempsc'est parce que je ne savais pas si au niveau légal je pouvais conserver l'utilisateur et enfaite j'ai appris que effectivement je dois supprimé les données dès lors quelles ne sont plus utiles cependant je peux les anonymisées et c'est ce que j'ai choisi | http://weka.ch/themes/ressources-humaines/contrats-de-travail-et-reglements/protection-des-donnees/article/donnees-rh-quels-sont-les-delais-de-conservation-des-donnees-des-collaborateurs/
Rapport |  | 70 | J'avais envie d'un peu avancer dans mon rapport et c'est ce que j'ai fait j'ai notement réaliser la partie des exigences et les maquettes (pas encore terminé)
Bilan du jour : | 3h10
Rapport | 2026-05-01 | 60 | J'ai pas mal avancé sur mon rapport j'ai notament modifié certaines choses dans la partie maqeutte (par ex mettre les légendes) et j'ai commencé/ bien avancé dans la aprtie de la base de donnée
Rapport |  | 35 | J'ai continué mon rapport où j'explique notament chaque table de la DB avec leurs relations
Rapport |  | 60 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 30 | J'ai avancé dans mon rapport j'ai notament fait la partie explication du système d'auth des admin et la aprtie des choix technnique
Système de login |  | 35 | J'ai fait le système de login pour les admins
Dashboard |  | 20 | J'ai commencé le dashboard
Dashboard |  | 50 | J'ai fais l'affichage des datas dans le dashboard
Dashboard |  | 45 | J'ai terminé la page d'accueil du dashboard
CRON |  | 60 | J'ai commencé à me renseigner j'ai déjà réflchis comment j'allais et enfaite je me suis dis que j'allais lancer un script au démarrage qui va s'executer toutes les x minutes et va envoyé
CRON |  | 35 | J'ai une petite base pour le script mais il n'est pas encore fonctionnel
Bilan du jour : | 7h10
CRON | 2026-05-04 | 50 | J'ai presque terminé le script
CRON |  | 45 | J'ai fais quelques modification notament la limite d'echec avant de dire qu'une campagne à échouée
Rapport |  | 60 | J'ai fais un schéma qui explique comment mon scipt fonctionne
Rapport |  | 35 | J'ai modifié certain point de mon rapport pour qu'ils corspondent à mon CDC
Pixel tracking |  | 60 | Je suis entrain de travailler sur le pixel tracking mais je but sur un petit problème qui est que vu que mon environnement est local le mail ne charge pas l'image
Pixel tracking |  | 20 | J'ai terminé le système de tacking par pixel pour tester c'est que j'ai ouvert le lien directement depuis mon navigateur
Link tracking |  | 55 | Je me suis renseigner sur la réecriture des lien et je me suis servit de l'IA pour qu'elle me donne les regex et aussi pour que les lien affiché soient toujours ce que l'utilisateur veut par exemple : si il met ca [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com) le html affichera Duck Duck go avec comme lien le lien réecrit Si il met juste ca https://duckduckgo.com alors ce sera juste le texte affiché et derrière sera le lien réecrit
Bilan du jour : | 5h25
création | 2026-05-06 | 60 | J'ai commencé la page de création d'un campagne
creation |  | 35 | J'ai continué mon editeur simple et j'ai presque terminé
creation |  | 60 | J'ai terminé la page de création mais j'ai un problème avec mon API
Modification |  | 60 | J'ai ajouté le sstème de modification d'une campagne
Page des détails |  | 40 | J'ai commencé la page de détails d'une campagne
Page des détails |  | 10 | J'ai contuné la page des détails
Discussion avec Expert 2 |  | 20 | J'ai eu la visite du deuxième expert afin de faire le point
Page des détails |  | 20 | J'ai terminé la page des détails
Ajustement |  | 35 | J'ai demandé à l'IA si il y a avait des choses qui allais à l'encontre du RGPD/LPD et il y avait effectivement quelques petits point à modifié notament au niveau du tracking ou je ne peux pas relier un utilisateur à un "track" sans son consentement j'ai donc pris la decission d'enlever les relation avec la table readers | https://www.privacy-regulation.eu/fr/6.htm
Rapport Plannification |  | 45 | Je suis entrain de travailler sur la partie planification d'une campagne
Rapport Plannification |  | 45 | J'ai terminé la planification d'une campagne et jai commencé l'envoie mais j'ai pas encore temriné j'ai quelques soucis
Bilan du jour : | 7h10
Ajustement | 2026-05-07 | 60 | J'ai fais quelques ajustement au niveau de l'app ou j'ai notament ajouté la possiblité de delete des campagne/lecteur (j'avais oublié de le faire)
Disccussion + ajustement |  | 60 | J'ai continué mes ajustement et j'ai notament discuté avec M. Melly histoire de faire un point de situation il m'a notament fais la remsrque de mettre de colone en plus dans la table de campagne et de laissé 30s de delais pour supprimer une campagne qui vient d'être envoyé
discussion |  | 55 | J'ai fait les ajustement voulu (colone en plus pour le nombre d'envoi et de click) par M. Melly et j'ai aussi reglé quelques petit bugs et j'ai discuté concernant les 30s avant l'envoie et on en a conclu que je devais abondonner cette partie car le script ne me premet pas de une : connaitre précisement la prochaine execution du script de deux, si au moment il veut supprimer ne pas excuter le script pour la campagne et la supprimer
Rapport |  | 15 | J'ai un peu avancer sur mon rapport
Bilan du jour : | 3h10
Modification | 2026-05-08 | 10 | J'ai modifié (suite à la demande de M. Melly) le fait d'envoyé une campagne maintenant, elle est mise en "planifiée" pour 5min plus tard pour laissé le temps à l'utilisateur de l'annuler
Rapport |  | 50 | J'ai avancé dans mon rapport ou j'ai notament modifé la partie pour la DB car j'avais fait quelques changement
Rapport |  | 35 | J'ai continué mon rapport
TEST |  | 60 | J'ai fais une liste des test unitaire à faire et pour gagner du temps j'ai demandé à l'IA de me convertir ca en code
TEST |  | 60 | J'ai fais quelques modification dans mes tests
Rapport |  | 25 | Je suis entrain de rediger la partie des tests
Rapport |  | 60 | J'ai fais quelques ajustement sur mon rapport et j'ai aussi rédiger ma stratégie de tests
Rapport |  | 60 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 60 | "
Rapport |  | 10 | "
Bilan du jour : | 7h10
Rapport | 2026-05-11 | 20 | J'ai fait une petite relecture
Système de renvoi |  | 40 | J'ai commencé le système de renvoi si une campagne est échouée
Rapport |  | 60 | J'ai commencé la rédaction de la conclusion du rapport
Rapport |  | 60 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 15 | "
Rapport |  | 60 | J'ai terminé la partie 1 du rapport
Rapport |  | 60 | J'ai commencé la partie 2 du rapport j'ai notament fais la partie de l'installation du projet
Rapport |  | 10 | J'ai continué mon rapport
Bilan du jour : | 5h25
Rapport | 2026-05-13 | 60 | J'ai continué mon rapport j'ai notament commencé la partie documentation utilisateur et j'ai résumé le mandat
Rapport |  | 35 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 60 | J'ai commencé l'analyse critique mais j'ai un doute car dans ma conclusion je parle déjà des points forts et faible de mon application ducoup je ne sais pas si je fais un chapitre à part ou j'intègre ca dans la conclusion
Rapport |  | 60 | J'ai continué l'analyse critique sur l'api mail vs smtp maintant je vais vais expliquer la configuration DNS
Rapport |  | 25 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 60 | J'ai continué la partie configuration DNS si je prends autant de temps c'est parce que en parallèle que j'ecris j'essaie de me renseigner les plus possible pour évité de dire des choses fausses
Rapport |  | 45 | J'ai terminé la partie analyse
Rapport |  | 60 | J'ai principalement fait de la remise en forme mais j'ai aussi continué le résumé
Rapport |  | 25 | J'ai continué mon rapport
Bilan du jour : | 7h10
Retard | 2026-05-18 | 28 | J'ai eu une panne de reveil ce qui m'a mis en retard
Rapport |  | 22 | J'ai rédigé la partie des résultat obtenu je me suis servi de l'IA de me dire qu'est ce que la section dvait contenir car je ne savais pas quoi écrire
Rapport |  | 20 | J'ai finis le résumé de mon rapport
Discussion |  | 25 | J'ai fait quelques ajustemnt et j'ai aussi discuté avec M. Melly concernant mon retard de ce matin
Rapport |  | 40 | J'ai fait le disctionnair de données
Rapport |  | 55 | J'ai fait quelques modification dans mon rapport et j'ai fait la video (pas fait le montage)
Vidéo |  | 60 | J'ai fait le Montage de la vidéo cependant je n'arrive pas à faire 30s ducoup j'ai demandé à M. Melly si ca allait quand même (en attente d'une réponse)
Rapport |  | 60 | J'ai imprimé et relu mon cdc et j'ai notament modifié mon glossaire en rajoutant des mots
Rapport |  | 15 | aJUSTEMENT
Bilan du jour : | 5h25
Rapport | 2026-05-20 | 60 | J'avais donnée mon rapport à un proche pour qu'il me fasse un retour du coup je suis entrain de modifié tout cela
Rapport |  | 35 | J'ai terminé les modifications
Oublie |  | 20 | Suite à un problème (sans doute un oublie de commit) le système de renvoi n'a pas été fait ducoup j'ai du le refaire
Calcule des heures |  | 30 | J'ai fait le calcule des heures pour la comparaison des heures effectuées vs planifiées
Page de statistique |  | 60 | J'ai commencé la page de statisitique
Page de statistique |  | 45 | J'ai continué la page de stats
Divers changements |  | 60 | J'ai fait quelques changement sur l'application notament la suppression du champ d'expiration du token JWT car je me suis rendu compte qu'il était inutile
Mise en production |  | 35 | J'ai commencé la mise ne production
Mise en production |  | 60 | J'essaie la mise en production mais j'y arrive pas à cause du certificat
Mise en production |  | 35 | Mise ne production terminée (problème de confiance du certificat
Bilan du jour : | 7h20
Disscussion | 2026-05-21 | 30 | M. Melly ma envoyé un mail pour me faire un retour sur mon rapport et sur mon application et on a discuté de ce qu'il fallait modifié
Modification schémas |  | 30 | J'ai modifié les schémas conformément aux remarques de M. Melly
Modification Rapport |  | 35 | J'ai commencé à modifier mon rapport | 15h00
Modification Rapport |  | 60 | J'ai continué les modifications de M. Melly
Modification Rapport |  | 35 | J'ai presque terminé il me manque les tests manuels fait sur le serveur de staging
Bilan du jour : | 3h10
Modification du rapport | 2026-05-21 | 60 | Je suis entrain de faire mes tests manuels
Modification du rapport |  | 35 | J'ai continué de modifier mon rapport
Fix gestion d'erreur script |  | 60 | J'ai rmarqué un bug ou le script essayais de d'envoyer la meme campagne en boucle
Fix gestion d'erreur script |  | 60 | J'ai terminé de fix le problème si j'ai pris beaucoup de temps c'est parce que j'ai voulu m'aidé de l'IA pour le reglé rapidement mais au final elle me donnait que des choses fausse donc j'en ai eu marre et j'ai corrigé le bug moi-même (que ca me serve de leçon) et au final c'est juste qu'il traitait les lecteur plusieur fois même si l'envoi avait échoué ducoup j'ai rajouté un champ en db pour évité qu'il soit repris en compte
Modification du rapport |  | 25 | J'ai continué mon rapport
Modification du rapport |  | 60 | J'ai continué mon rapport là je vais faire le première version de la comparaison du temps plannifié et effectué
Vidéo |  | 40 | J'ai essayé d'améliorer la vidéo
Modification détails d'une campagne |  | 60 | Suite à plusieurs demandes de M. j'ai commencé à modifier l'app
Correction système de suppression |  | 30 | J'ai commencé à modifier le système de suppression
Bilan du jour : | 7h10
Total en heures |  | 81.6
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total
|  | Temps effectué | Plannifié
Journal de travail |  | 10:00 | 10:00
Rapport |  | 1899-12-31 08:32 | 10:00
Recherches RGPD + ajustement (~1h) |  | 1:35 | 15:00
Planification |  | 2:00 | 3:00
Maquettes |  | 2:40 | 8:00
Gestion des rôles |  | 3:45 | 6:00
Système d'inscription/désinscription |  | 4:25 | 4:00
Interface de composition basique & Interface de séléction des contact |  | 4:45 | 8:00
Implémentation de la file d'attente & développement du processus de relais |  | 6:05 | 8:00
Système de tracking |  | 2:45 | 6:00
Réalisation des tests |  | 2:00 | 5:00
Tâche non planifiées |  | 0.71389 | 0:00
Total |  | 1900-01-02 07:40

## Feuil1
| Début | Fin Matin | Debut Après midi | Fin | Pause | Temps de travail
Lundi | 8:00 | 11:25 | 12:15 | 14:45 | 0:30 | 5:25
Mardi | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Mercredi | 8:00 | 12:15 | 13:10 | 16:35 | 0:30 | 7:10
Jeudi | 0:00 | 0:00 | 13:10 | 16:35 | 0:15 | 3:10
Vendredi | 8:00 | 12:15 | 13:10 | 16:35 | 0:30 | 7:10
[5 empty] | TOTAL : | 22:50