## Journal
Apprenti.e | Thomas Nardou |  | Durée total (h ou p) | 90h
Classe ou Groupe | MID4 |  | Experts | Nicolas Bordoën, Michael Wyssa
Chef.fe de Projet | Jonathan Melly |  | Bulle / Domaine / Module | Travail pratique individuel (TPI)
Sujet | Agora
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Lecture CDC | 2026-04-27 | 20
Disscussion avec expert |  | 30 | J'ai rencontré un de mes deux expert avec on a pu discuter des modalité du TPI
Plannification |  | 30 |  | https://www.onlinegantt.com/#/gantt
Plannification |  | 10
Plannification |  | 20
Plannification |  | 20 | J'ai terminé la plannification je vais l'envoyer cet après midi aux experts
Rapport |  | 60 | J'ai déjà commencé la rédaction du rapport
Discussion |  | 10 | J'avais quelques question concernant le CRON j'en ai donc discuté avec M. Melly et on a aussi discuté si le stattus En cours, Terminé/ Echouée concernait la campagne ou juste le mail et on a décidé que ca touchais uniquement la campagne
Maquettes |  | 60 | J'ai commencé les maquettes basse fidélité en me basant sur une ancienne app que j'ai faite afin de gagner du temps
Rapport |  | 40 | J'ai un peu avancé sur la rédaction du rapport où j'ai notament fait le contexte ma méthode de travail et les risques j'ai utilisé l'IA afin de corrigé les fautes reformuler des tournure de phrase
Maquettes |  | 20 | J'ai continué mes maquettes
Bilan du jour : | 5h20
Plannification | 2026-04-29 | 40 | Suite au mail de M. Borboën j'ai modifié ma planification
Maquettes |  | 55 | J'ai commencé les maquettes hautes fidélité et en cours j'ai remarqué que j'avais oublié de faire la page de vue d'une campagne dans les maquette basse fidélité
Maquettes |  | 40 | J'ai finis les maquette HF pour la page d'accueil
Maquettes |  | 45 | J'ai terminé mes maquettes HF et j'ai aussi corrigé les maquette BF
Base de donnée |  | 60 | J'ai fais la modélisation de ma base de donnée et j'ai aussi profité pour créer la route de login
Base de donnée |  | 60 | J'ai des problème pour pouvoir utilisé ma base de donnée
Base de donnée |  | 30 | J'ai enfin regle le sproblème avec ma base donnée le problème était du à la verison de prisma je suis donc retourné dans une version antiérieur (celle utilisée dans le P-APPRO2)
page d'abonnement |  | 60 | J'ai fais la page pour s'abonner
Ajustement |  | 40 | J'ai fait quelque ajustement au niveau de la page et j'ai aussi fait la page de politique de confidentialité (fait par IA)
Bilan du jour : | 7h10
Inscription | 2026-04-30 | 60 | J'ai presque terminé le système d'abonnement il me manque juste un petit detail
Désinscription |  | 60 | J'ai fais le système de déinscription, si j'ai pris autant de tempsc'est parce que je ne savais pas si au niveau légal je pouvais conserver l'utilisateur et enfaite j'ai appris que effectivement je dois supprimé les données dès lors quelles ne sont plus utiles cependant je peux les anonymisées et c'est ce que j'ai choisi | http://weka.ch/themes/ressources-humaines/contrats-de-travail-et-reglements/protection-des-donnees/article/donnees-rh-quels-sont-les-delais-de-conservation-des-donnees-des-collaborateurs/
Rapport |  | 70 | J'avais envie d'un peu avancer dans mon rapport et c'est ce que j'ai fait j'ai notement réaliser la partie des exigences et les maquettes (pas encore terminé)
Bilan du jour : | 3h10
Rapport | 2026-05-01 | 60 | J'ai pas mal avancé sur mon rapport j'ai notament modifié certaines choses dans la partie maqeutte (par ex mettre les légendes) et j'ai commencé/ bien avancé dans la aprtie de la base de donnée
Rapport |  | 35 | J'ai continué mon rapport où j'explique notament chaque table de la DB avec leurs relations
Rapport |  | 60 | J'ai continué mon rapport
Rapport |  | 30 | J'ai avancé dans mon rapport j'ai notament fait la partie explication du système d'auth des admin et la aprtie des choix technnique | 11h20
Bilan du jour : | 3h5
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Total en heures |  | 18.8
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total

## Feuil1
| Début | Fin Matin | Debut Après midi | Fin | Pause | Temps de travail
Lundi | 8:00 | 11:25 | 12:20 | 14:45 | 0:30 | 5:20
Mardi | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Mercredi | 8:00 | 12:15 | 13:10 | 16:35 | 0:30 | 7:10
Jeudi | 0:00 | 0:00 | 13:10 | 16:35 | 0:15 | 3:10
Vendredi | 8:00 | 12:15 | 13:10 | 16:35 | 0:30 | 7:10
[5 empty] | TOTAL : | 22:50
4:00